## laporan_aktivitas_harian
Tanggal | Deskripsi Aktivitas | File & Direktori Terkait
2026-02-09 | Inisialisasi proyek, pembuatan kerangka dasar HTML, setup layout, CSS, tipografi font, logo, serta halaman utama dasar (Beranda, Produk, Berita, Kontak, Download). | contact.html, download.html, index.html, news.html, product.html, template.html, css/*, js/*, fonts/*, img/*, partials/*
2026-02-10 | Pembuatan dan perbaikan halaman Karir (Career), penyesuaian navigasi (header/footer/offcanvas), dan modifikasi styling (CSS). | career.html, index.html, product.html, css/frontend.css, js/frontend.js, partials/page-footer.js, partials/offcanvas-navigation.js
2026-02-11 | Integrasi efek animasi Parallax brush-stroke pada halaman Tentang Kami (About), perbaikan fungsi aksesibilitas & struktur semantik standar SEO HTML, penyesuaian menu. | about.html, career.html, contact.html, index.html, parallax-section.html, product.html, js/frontend.js, partials/news-item.js, partials/page-footer.js, partials/page-header.js
2026-02-12 | Penyempurnaan trigger efek animasi parallax scroll, revisi halaman profil perusahaan (kontak/beranda), dan pembentukan awal struktur komponen lowongan pekerjaan. | contact.html, index.html, parallax-section.html, career.html, product.html, partials/page-footer.js, partials/offcanvas-navigation.js, vacancy-item.js
2026-02-13 | Pembuatan sistem interaksi kategori Brand di halaman Produk (mobile to-click, desktop to-hover), pembuatan halaman Formulir Lamaran Kerja secara lengkap (mirip portal loker), serta atribut image OG untuk sosmed. | brand.html, form-vacancy.html, vacancy.html, product.html, product copy.html, career.html, index.html, css/frontend.css, img/og-indraco.*, partials/vacancy-item.js
2026-02-18 | Penyusunan kerangka semantik untuk halaman Detail Berita, implementasi fungsi deteksi status aktif/sorotan pada navigasi Link Menu Berita, dan perbaikan detail konten download. | detail-news.html, brand.html, form-vacancy.html, vacancy.html, product.html, css/frontend.css, js/frontend.js, img/logo-indraco2*, partials/download-item.js, partials/news-item.js, partials/vacancy-item.js
2026-02-19 | Penambahan masif aset visual produk (varian kemasan kaleng berbagai daerah Nusantara), pembuatan gaya tampilan khusus untuk halaman Merek (brand.css), dan restrukturisasi tampilan produk kopi di UI. | brand.html, css/brand.css, css/frontend.css, img/supresso-can-*.png, img/map-aceh.png, partials/brand-item.js, partials/page-header.js, partials/product-item.js
2026-02-20 | Penyempurnaan lebih lanjut pada tata layout halaman Brand dan kerangka item produk, sinkronisasi awal dan setup arsitektur berbasis framework Laravel sebagai kerangka penopang proyek. | brand.html, css/brand.css, partials/product-item.js
2026-02-23 | Finishing komponen front-end (terbaru), dengan memodifikasi komponen di area page-header untuk stabilisasi navigasi utama. | partials/page-header.js